## Gant Sheet
Task(s) |  |  |  | Mile Stones
Start Date | End Date | Description | Duration (days) | Date | Value | Text
2021-10-18 | 2021-11-04 | Prepatory Phase | 17 | 2021-11-16 | 0 | Planning Phase
2021-11-05 | 2021-11-16 | PDLC | 11 | 2021-11-16 | 80
2021-11-17 | 2021-11-21 | Forms Designs | 4 | 2021-12-11 | 0 | Form and Cipher Design and Implementation
2021-11-22 | 2021-12-11 | Cipher Design and Immplementation | 23 | 2021-12-11 | 80
2021-12-12 | 2022-01-04 | Phase 1 - Images | 24 | 2022-01-08 | 0 | Phase 1 Images
2022-01-05 | 2022-01-08 | Phase 1 Testing | 3 | 2022-01-08 | 80
2022-01-09 | 2022-02-02 | Phase 2- Video | 24 | 2022-02-06 | 0 | Phase 2 Video
2022-02-03 | 2022-02-06 | Phase 2 Testing | 3 | 2022-02-06 | 80
2022-02-07 | 2022-02-28 | Phase 3 - Audio | 21 | 2022-03-04 | 0 | Phase 3 Audio
2022-03-01 | 2022-03-04 | Phase 3 Testing | 3 | 2022-03-04 | 80
2022-03-05 | 2022-03-15 | Phase 4 - Text | 10 | 2022-03-15 | 0 | Phase 4 Text
2022-03-16 | 2022-03-19 | Phase 4 Testing | 3 | 2022-03-15 | 80
2022-03-20 | 2022-03-27 | Review PDLC and Designs | 7 | 2022-04-04 | 0 | Review and Final Testing
2022-03-28 | 2022-04-04 | All Phases Final Testing | 7 | 2022-04-04 | 80